Утверждаю

Директор школы: _______________

Н.Н.Капканов

Дорожная карта

работы школы

по введению внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО

на 2011 – 2015 годы

2011г.

Цель:  реализация внеурочной деятельности школьников в рамках введения ФГОС.

Задачи:

1. Создать рабочую группу для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.

2. Разработать Положения о внеурочной деятельности реализации ФГОС НОО.

3. Разработать модель организации внеурочной деятельности.

4. Разработать программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов.

5. Апробировать и внести необходимые изменения в созданные программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов.

6. Создать методические рекомендации по введению внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО.

Этапы (шаги):

1. Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.

2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.

3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

4. Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной школы.

5. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы.

Результаты:

1. Создана рабочая группа для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.

2. Разработаны Положения о внеурочной деятельности реализации ФГОС НОО.

3. Разработана модель организации внеурочной деятельности.

4. Разработаны программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов.

5. Апробированы и внесены необходимые изменения в созданные программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов.

6. Созданы методические рекомендации по введению внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО.

| Реализация шага 1 № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС НОО образования членами педагогического коллектива школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО | постоянно |
| 2. | Мониторинг уровня готовности начальной школы к введению внеурочной деятельности | до июня 2011 |
| 3. | Создание координационной группы в составе педагогов и администрации школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений введения внеурочной деятельности в старшей школе | Март 2011 |
| 4. | Утверждение плана работы по введению внеурочной детальности | До августа 2011 |
| Реализация шага №2 | Мероприятия | Сроки |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Разработка Положения о внеурочной деятельности реализации ФГОС НОО | До мая 2011 |
| 2. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения внеурочной деятельности НОО | До мая 2011 |
| 3. | Определение организации оптимальной модели для реализации внеурочной деятельности обучающихся | До мая 2011 |
| 4. | Организация сетевого взаимодействия с участниками эксперимента на уровне региона. | В течение четырёх лет |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях введения внеурочной деятельности НОО | до июня 2011 |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2011 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения внеурочной деятельности в Публичный отчет школы | июль-август ежегодно |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей начальной школы и учителей, ведущих часы внеурочной деятельности | поэтапно |
| 2. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС. | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Оборудование классных кабинетов для ведения внеурочной деятельности | постоянно |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |
| Реализация шага №3 Единичные проекты |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. | Март-май 2011 |
| Разработка планируемых результатов | Март-май 2011 |
| Разработка учебного плана | Март-май ежегодно |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения (прохождения) программ курсов внеурочной деятельности | Март-май ежегодно |

Реализация шага №4 План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального образования на 2011-2015 г.г.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |
| 1 | Создание координационной группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования | март 2011 г | директор школы зам. директора по УВР | Создание и определение функционала координационной группы ФГОС НОО, положение | Приказ о создании координационной группы по подготовке введения |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС НОО | март 2011 г. | директор школы зам. директора по УВР | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО | Приказ, план |
| 3 | Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС НОО | В течение 2011 – 2015 уч. лет | зам. директора по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификаци, план курсовой подготовки |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Апрель-май 2011 | директор школы завхоз | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС | Совещание при директоре |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС НОО в школе | До 1.05.2011г | директор школы зам. директора по УВР | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения МО учителей начальной школы. | В течение 2011-2012 учебного года | директор школы зам. директора по УВР | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС НОО | Протоколы педсоветов, ШМО |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов | В течение 2011-2012 учебного года | зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2011-2015 уч. г. (по плану) | директор школы зам. директора по УВР | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС НОО | Материалы семинаров |
| 9 | Разработка основной образовательной программы начального образования школы | Март- август 2011 | зам. директора по УВР | Создание ООП НОО | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| 10 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | май 201115 гг. | зам. директора по УВР Координационная группа | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |
| 11 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | март-август 2011-15 гг. | зам. директора по УВР | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 12 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения | до сентября 2011 г. | директор школы | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС НОО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| 13 | Мониторинг введения ФГОС НОО | Май, сентябрь 2011 г | зам. директора по УВР | Диагностические материалы | План внутришкольного контроля |
| 14 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | Сентябрь 2011 | зам. директора по УВР, кл. руководители | Индивидуальные образовательные маршруты |
| 15 | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам и процедуре установленными управлением общего образования | директор школы зам. директора по УВР | Отчеты |
| 16 | Внесение корректировок в программы внеурочной деятельности | Май ежегодно | зам. директора по УВР |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального образования | Май- сентябрь ежегодно | директор школы, зам по УВР | Аналитическая информация |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС в 2011-2015 уч. гг. | По плану «ИПКиПРО» | директор школы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС начального образования: проблемы и перспективы» | Январь 2011 г. | директор школы зам. директора по УВР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 4 | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС НОО | В течение 2011-2015 уч. гг. | директор школы | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Приказы, материалы |
| 5. | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | В течение 2011-2015 уч. гг. |  |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение учебного года | директор школы завхоз | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Июнь-август 2014 г | Директор завхоз | Приведение в соответствие материально-технической базы с требованиями ФГОС НОО | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение уч. года | зам. директора по УВР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. года | зам. директора по УВР | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. | Август – сентябрь 2011 г. | директор школы | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС | Диагностическая карта |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС в начальной школе | В течение года | зам. директора по УВР. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 3 | Проведение родительского собрания для обучающихся 1 класса с целью знакомства с программами курсов внеурочной деятельности | Сентябрь 2011-15гг. | Администрация школы, учителя, ведущие внеурочную деятельность | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Протокол родительского собрания |

Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполнения |  |
| 1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Зам.директора по УВР руководитель координационной группы | Апрель-май 2012г | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| 2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Зам.директора по УВР директор | Август 2012 г | изучение документации |
| 3. Проект Образовательной программы разработка модели внеурочной деятельности; разработка планируемых результатов; разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | директор, Зам.директора по УВР, руководители ШМО , члены координационной группы | Август 2012 г. | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| 4. Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Зам.директора по УВР директор | сентябрь | изучение документации |
| 5. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | Зам.директора по УВР руководители ШМО | октябрь | изучение документации собеседование |
| 6. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | директор | август | изучение документации |
| 7. Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | директор | поэтапно | постоянно |